## Sheet1
구분 | 수행내용 | 상세수행내용 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
계획 | 계획 | 프로젝트 주제 선정 | 2022-03-03 | 2022-03-13 | 100% | bar: 3 1 to 3 2
|  | 팀원 역할 분담 | 2022-03-03 | 2022-03-15 | 100% | bar: 3 1 to 3 3
|  | 프로젝트 계획 일정 수립 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 100% | bar: 3 1 to 3 3
분석 | 분석 | 필요한 에셋 분석 및 구매 | 2022-03-10 | 2022-05-17 | 100% | bar: 3 2 to 5 3
|  | 프로젝트 계획에 대한 구체적인 분석 | 2022-03-17 | 2022-04-09 | 100% | bar: 3 3 to 4 2
설계 | 설계 | 타이틀 화면 디자인 | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 100% | bar: 4 2 to 4 5
|  | 메인로비 디자인 | 2022-05-10 | 2022-05-21 | 100% | bar: 5 2 to 5 3
|  | 스테이지별 맵 디자인 | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 82% | bar: 4 2 to 5 3
|  | 캐릭터 생성 | 2022-04-30 | 2022-05-14 | 100% | bar: 4 5 to 5 2
|  | 옵션 설계 | 2022-03-16 | 2022-05-12 | 30% | bar: 3 3 to 5 3
구현 | 타이틀 화면 | 플레이어의 이름 설정 | 2022-03-18 | 2022-03-24 | 100% | bar: 3 3 to 3 4
|  | 멀티플레이를 위한 룸 생성 | 2022-03-03 | 2022-04-22 | 100% | bar: 3 1 to 4 4
| 메인 화면 | 포탈을 통한 스테이지 이동 | 2022-05-21 | 2022-05-26 | 100% | bar: 5 3 to 5 4
| 퍼즐 구현 | 미로퍼즐 | 2022-04-28 |  | 진행중 | bar: 4 5 to 5 4
|  | 그림 맞추기 | 2022-04-28 |  | 진행중 | bar: 4 5 to 5 4
|  | 바람 장애물 | 2022-04-28 |  | 진행중 | bar: 4 5 to 5 4
|  | 폭탄해체 | 2022-04-07 | 2022-05-26 | 30% | bar: 4 2 to 5 4
| 데이터관리 구현 | JSON 데이터 관리 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 100% | bar: 5 4
| 키바인딩 구현 | 캐릭터 이동 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 100% | bar: 3 4 to 3 5
|  | 그외 기타 키바인딩 | 2022-04-03 | 2022-05-26 | 20% | bar: 4 2 to 5 4
테스트 | 개발 테스트 | 단위별 테스트 | 2022-03-31 | 2022-05-26 | 80% | bar: 3 5 to 5 4
| 통합 테스트 | 통합 테스트 | 2022-04-26 | 2022-05-26 | 50% | bar: 4 5 to 5 4
|  | 개선 사항 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 20% | bar: 5 2 to 5 4
보고 및 회의 | 보고서 작성 | 중간보고서 작성 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 100% | bar: 4 4 to 4 5
|  | 결과보고서 작성 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 100% | bar: 5 3 to 5 4